项目管理复习题

- 名词解释（每题4分）

1、工程质量控制：

2、勘察设计质量：

3、质量控制点：

4、见证取样：

5、直方图法：

6、费用管理

7、项目的生命期

8、项目环境

9、工程竣工

10、我国建筑工程成本

11、项目工作质量

12、作业技术准备状态：

13、工程质量预控：

14、见证点：

15、控制图法：

二、简答题（每题6分）

1、建设工程质量的特性有哪些？其内涵如何？

2、监理工程师对勘察设计单位资质考核的要点

3、选择质量控制点的一般原则

4、市场采购设备质量控制的要点

5、质量管理体系认证的特征

6、简述工程项目建设过程的特殊性

7、简述竣工验收的步骤

8简述采购管理的重要性。

8简述合同对质量管理的决定作用？

10对常见的风险因素有哪些对策措施？

11简述正式沟通有哪些形式？

12工程项目目标哪些因素之间存在争执？

13、现场准备质量控制的内容

14、作业技术准备状态质量控制的主要内容

15、GB/T19000-2000族标准质量管理原则是什么？

三、论述题（每题15分）

1、常见的工程质量问题发生的原因

2、工程变更的要求可能来自何方？其变更程序如何

答案：

名词解释

1、工程质量控制：致力于满足工程质量要求，也就是为了保证工程质量满足工程合同、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段

2、勘察设计质量：设计的质量有两层意思，首先设计应满足业主所需的功能和使用价值，符合业主投资的意图，而业主所需的功能和使用价值，又必然要受到经济、资源、技术、环境等因素的制约，从而使项目的质量目标与水平受到限制；其次设计都必须遵守有关城市规划、环保、防灾、安全等一系列的技术标准、规范、规程，这是保证设计质量的基础。

3、质量控制点：质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节

4、见证取样：见证取样和送检制度是指在建设监理单位或建设单位见证下，对进入施工现场的有关建筑材料，由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后，送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。

5、直方图法：直方图法即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，所以又称质量分布图法。通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等

6、费用管理：是要在保证工期和质量满足要求的情况下，利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把费用控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的费用节约。

7.项目的生命期：是指项目的时间限制和一次性决定了工程项目的生命期是一定的，在这个期限中工程项目经历由生产到消亡的全过程。

8.项目环境：是指对工程项目有影响的所有外部因素的总和，它们构成项目的边界条件。

9.工程竣工：是全面考核和检查项目实施工作是否符合设计要求和达到规定的质量的重要环节，是业主、承包商向投资者回报建设成果和交付新工程的过程。

10.我国建工成本：可分为人工费、材料费、机械费、措施费、规费、企业管理费等。

11.项目工作质量：指参与项目的实施者和管理者，为了保证项目质量所从事工作的水平和完善程度。

12、作业技术准备状态：所谓作业技术准备状态——在正式开展作业技术活动前，各项施工准备是否按预先计划的安排落实到位的状况。

13、工程质量预控：所谓工程质量预控就是根据主动控制原理对工程质量实施控制。具体来说，就是针对所设置的质量控制点或分部、分项工程，事先分析在施工可能发生的质量问题和隐患，分析可能的原因，并提出相应的对策，制订对策表，采取有效的措施进行预先控制，以防止在施工中发生质量问题。

14、见证点：在相应文件(通常为质量计划)中规定的对某操作的监督点。

15、控制图法：控制图又称管理图。它是在直角坐标系内画有控制界限，描述生产过程中产品质量波动状态的图形。利用控制图区分质量波动原因，判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法

二、简答题

1、建设工程质量的特性有哪些？其内涵如何？

答：建设工程质量主要表现在以下六个方面： （1）适用性。 含义：即功能，是指工程满足使用目的的各种性能。 （2）耐久性。 含义：即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。 如民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上），公路工程设计年限一般按等级控制在10～20年。 （3）安全性。 含义：是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。 （4）可靠性。 含义：是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。 （5）经济性。 含义：是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用。 具体表现：设计成本、施工成本、使用成本三者之和。 （6）与环境的协调性。是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。

2、监理工程师对勘察设计单位资质考核的要点

答：监理工程师应重点核查的内容：   （1）资质证书类别、等级、适用业务范围与拟建工程是否相符，有效期、年检结论。   （2）检查营业执照——有效期和年检情况。   （3）检查主要技术人员的执业资格——其注册证书有效性，签字权的级别。   （4）考核实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备、近期完成任务、服务意识、工作质量。   （5）考查管理水平

监理工程师应根据考核情况，对被考核单位给出一个综合评价，形成文字资料，送建设单位或有关单位作为参考。

3、选择质量控制点的一般原则

（1）施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程，例如预应力结构的张拉工序，钢筋混凝土结构中的钢筋架立。  （2）施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象，例如地下防水层施工。  （3）对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象，例如预应力结构中的预应力钢筋质量、模板的支撑与固定等。  （4）采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。  （5）施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，例如复杂曲线模板的放样等。

是否设置为质量控制点，主要是视其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。

4、市场采购设备质量控制的要点（1）为使采购的设备满足要求，负责设备采购质量控制的监理工程师应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。 （2）总承包单位或设备安装单位负责设备采购的人员应有设备的专业知识，了解设备的技术要求，市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序。 （3）由总包单位或安装单位采购的设备，采购前要向监理工程师提交设备采购方案，经审查同意后方可实施。对设备采购方案的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、保证设备质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等。

5、质量管理体系认证的特征

质量管理体系认证的特征有（1）由具有第三方公正地位的认证机构进行客观的评价，作出结论，若通过则颁发认证证书。审核人员要具有独立性和公正性，以确保认证工作客观公正地进行。（2）认证的依据是质量管理体系的要求标准，即GB/T19001，而不能依据质量管理体系的业绩改进指南标准即GB/T19004来进行，更不能依据具体的产品质量标准。（3）认证过程中的审核是围绕企业的质量管理体系要求的符合性和满足质量要求和目标方面的有效性来进行。（4）认证的结论不是证明具体的产品是否符合相关的技术标准，而是质量管理体系是否符合ISO9001即质量管理体系要求标准，是否具有按规范要求，保证产品质量的能力。（5）认证合格标志，只能用于宣传，不能将其用于具体的产品上。

6、简述工程项目建设过程的特殊性。主要表现在： 
（1）建设周期长、（2）建设过程的连续性和协作性、

（3）建设过程的流动性、（4）受建设环境影响大

7、简述竣工验收的步骤

一般地可分为两个步骤进行：一是由施工单位（房屋承包单位）先进行自验；

二是正式验收，即由施工单位同建设单位和监理单位共同验收，有的大工程或重要工程，还要上级领导单位或地方政府派员参加，共同进行验收，验收合格后，即可将工程正式移交建设单位使用。

8、简述采购管理的重要性

（1）采购师工程项目实施的前提条件。（2）项目成本几乎全部都是通过采购支付出去的。

（3）如果项目的采购和供应不能保证，任何考虑的再周密的工期计划也不能实行（4）采购和供应能力常常作为项目计划和实施的限制条件。（5）对特殊工程和特殊资源，如大型的工业建设项目，采购方案常常是整个项目计划的主体。

9简述合同对质量管理的决定作用.

（1）合同中对质量要求的说明文件（2）在合同中应规定承包商的质量责任（3）在合同中定义材料采购、图纸设计、工艺使用的认可和批准制度（4）在工程中，多层次的分包和将工程肢解的太细发包会严重哦刚损害工程的质量。

10. 对常见的风险因素有哪些对策措施

（1）回避风险大的项目（2）技术措施（3）组织措施（4）保险（5）要求对方提供担保（6）风险准备金

11. 简述正式沟通有哪些形式

（1）通过项目手册（2）通过各种书面文件（3）通过协议会议（4）通过各种工作检查（5）其他共同方法

12. 工程项目目标哪些因素之间存在争执

（1）强制性目标与期望性目标发生争执（2）强制性目标因素之间存在争执（3）期望目标因素的争执（4）在目标系统中，系统目标优先于子目标，子目标优先于可执行目标

13、现场准备质量控制的内容

监理工程师现场施工准备的质量控制共包括8项工作：①工程定位及标高基准控制、②施工平面布置的控制、③材料构配件采购订货的控制、④施工机械配置的控制、⑤分包单位资格的审核确认、⑥设计交底与施工图纸的现场核对、⑦严把开工关、⑧监理组织内部的监控准备工作。

14、作业技术准备状态质量控制的主要内容

（1）质量控制点的设置  （2）作业技术交底的控制 （3）进场材料构配件的质量控制 （4）环境状态的控制　　（5）进场施工机械设备性能及工作状态的控制（6）施工测量及计量器具性能、精度的控制 （7）施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制

15、GB/T19000-2000族标准质量管理原则是什么？GB/T19000-2000族标准为了成功地领导和运作一个组织，针对所有相关方的需求，实施并保持持续改进其业绩的管理体系，做好质量管理工作。为了确保质量目标的实现，明确了以下八项质量管理原则；　（1）以顾客为关注焦点（2）领导作用（3）全员参与（4）过程方法（5）管理的系统方法　（6）持续改进（7）基于事实的决策方法（8）与供方互利的关系

三、论述题

1、常见的工程质量问题发生的原因

（1）违背建设程序建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事。例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等常是导致工程质量问题的重要原因。（2）违反法规行为例如，无证设计；无证施工；越级设计；越级施工；工程招、投标中的不公平竞争；超常的低价中标；非法分包；转包、挂靠；擅自修改设计等行为。（3）地质勘察失真（4）设计差错（5）施工与管理不到位不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。施工组织管理紊乱，不熟悉图纸，盲目施工；施工方案考虑不周，施工顺序颠倒；图纸未经会审，仓促施工；技术交底不清，违章作业；疏于检查、验收等，均可能导致质量问题。（6）使用不合格的原材料、制品及设备（7）自然环境因素（8）使用不当

2、工程变更的要求可能来自何方？其变更程序如何

工程变更的要求可能来自建设单位、设计单位或施工承包单位。为确保工程质量，不同情况下，工程变更的实施、设计图纸的澄清、修改，具有不同的工作程序。 
施工承包单位的要求及处理 
　　在施工过程中承包单位提出的工程变更要求可能是：①要求作某些技术修改；②要求作设计变更。 
　　（1）对技术修改要求的处理 
　　技术修改——在不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求，例如，对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋、对基坑开挖边坡的修改等。 
　　承包单位向项目监理机构提交《工程变更单》，在该表中应说明要求修改的内容及原因或理由，并附图和有关文件。 
　　技术修改问题一般由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。 
　　（2）工程变更的要求 
　　工程变更——施工期间，对于设计单位在设计图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。 
　　首先，承包单位应就要求变更的问题填写《工程变更单》，送交项目监理机构。总监理工程师根据承包单位的申请，经与设计、建设、承包单位研究并作出变更的决定后，签发《工程变更单》，并应附有设计单位提出的变更设计图纸。承包单位签收后按变更后的图纸施工。 
　　这种变更，一般均会涉及到设计单位重新出图的问题。如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施。 
　　2.设计单位提出变更的处理 
　　（1）设计单位首先将“设计变更通知”及有关附件报送建设单位。 
　　（2）建设单位会同监理、施工承包单位对设计单位提交的“设计变更通知”进行研究，必要时设计单位尚需提供进一步的资料，以便对变更作出决定。 
　　（3）总监理工程师签发《工程变更单》。并将设计单位发出的“设计变更通知”作为该《工程变更单》的附件，施工承包单位按新的变更图实施。 
　　3.建设单位（监理工程师）要求变更的处理 
　　（1）建设单位（监理工程师）将变更的要求通知设计单位，如果在要求中包括有相应的方案或建议，则应一并报送设计单位；否则，变更要求由设计单位研究解决。在提供审查的变更要求中，应列出所有受该变更影响的图纸、文件清单。 
　　（2）设计单位对《工程变更单》进行研究。 
　　（3）根据建设单位的授权监理工程师研究设计单位所提交的建议设计变更方案或其对变更要求所附方案的意见，必要时会同有关的承包单位和设计单位一起进行研究，也可进一步提供资料，以便对变更作出决定。 
　　（4） 建设单位作出变更的决定后由总监理工程师签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织施工。 
　　需注意的是在工程施工过程中，无论是建设单位或者施工及设计单位提出的工程变更或图纸修改，都应通过监理工程师审查并经有关方面研究，确认其必要性后，由总监理工程师发布变更指令方能生效予以实施。