《工程计价与造价管理》复习资料

一、名词解释

1．工程造价管理：

2．静态投资：

3. 动态投资：

4. 工程造价的宏观管理：

5. 开标：

6. 流水强度：

7. 单项工程：

8. 空间参数：

9. 资金的时间价值：

10. 基准收益率：

二、填空题

1．价值指数法是通过比较各个对象之间的                     和                 ，

寻找            对象，并将其作为价值工程研究对象。

2．工程建设项目按建设性质划分             、              、              、

和               。

3．工程项目管理的任务：                、               、                 、

、              、              、                   。

4．工程寿命周期环境成本：           的体现为某种形式的收益，          的体现为某种形式的成本。

5．按照项目经理的权限不同，矩阵制组织机构又可分为三种形式，即：                 、

和                         。

6．流水施工的表达方式有             、              和                。

7．影响资金等值的三要素：                、               和                。

8．工程造价审计的方式包括                和                。

9． 纠正造价偏差的措施有             措施、                措施、              措施和              措施。

10．招标工程的评标办法主要有                   和                  。

三、单选题

1．直方图法又叫频数分布直方图，以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，当生产条件正常时，直方图应该是（         ）的正常型图形。

A.中间低，两侧高，左右接近对称           B.中间高，两侧低，左右接近对称

C.中间高，两侧低，左右较远对称           D.中间低，两侧高，左右较远对称

2．工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。（     ）

A．从投资者的角度分析           B. 从土地市场角度

C．从设备市场角度               D. 从技术劳务市场角度

3、关税是进口设备原价的组成部分之一，则关税的计算公式为（        ） 。

A、关税=离岸价格(FOB价)×进口关税税率

B、关税=(离岸价格(FOB价)+国际运费)×进口关税税率

C、关税=(离岸价格(FOB价)+运输保险费)×进口关税税率

D、关税=到岸价格(CIF价)×进口关税税率

4、综合反应竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用称为 （ 　　 ）。

A、投资估算      B、设计概算           C、竣工决算      D、施工图预算

5、（　　）主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数。

A、流水参数        B、时间参数        C、空间参数        D、工艺参数

6、项目融资的主要方式中属于BOOT(Build-Own-Operate-Transfer)基本形式是（　　　）。

A、建设-经营-移交            B、建设-拥有-经营-移交

C、拥有-经营-移交             D、建设-拥有-经营

7、营业税实行差别比例税率。建筑业为（　　　　） 。

A、3%         B、5%         C、10%         D、5%~20%

8、 （　　　）将建设投资和使用费用结合起来考虑，同时考虑建设周期对投资效益的影响，以综合费用最小为最佳方案，是一种静态价值指标评价方法。

A 、多因素评分优选法     B、多指标法    C、综合费用法    D、全寿命周期费用法

9．费用偏差为正数表示费用（　　   ），负数表示费用（  　 ）。

A．超支  节约        B.节约   超支     C．超支   超支       D.节约   节约

10．（  　 ）是指按专业性质和建筑部位等划分的工程。

A．单位工程         B.单项工程       C．分项工程         D. 分部工程

四、多选题

1．为适应分级管理的需要，基本建设项目.按项目规模划分为（    ）

A．特大型           B. 大型         C．中型         D. 小型

2、建设工程全面造价管理包括          。

A、全寿命期造价管理          B、全施工造价管理

C、全方位造价管理      　　 D、全要素造价管理

3、工程项目管理的核心任务是控制项目目标，包括          ，最终实现项目的功能以满足使用者的需求。

A、节能         B、质量         C、进度        D、造价

4、工程项目发承包模式有          。

A、总分包模式         B、平行分包模式     C、CM承包模式    D、联合体承包模式

5、寿命周期成本评价方法中费用效率法又包括          估算的方法。

A、费用模型估算法    　B、参数估算法

C、全面估算法      　　D、费用项目分别估算法。

6、设计概算的审查方法，常用的审查方法有以下：          。

A、全面审查法        B、分类整理法      C、联合会审法 　　  D、对比审查法

7、提高设计经济合理性的途径包括           。

A、执行限额设计       　 B、执行设计标准

C、推行标准设计    　　　D、推行设计招投标与方案竞选

8、工程造价鉴定的委托主体可以是           。

A、施工单位      B、人民法院       C、建设单位         D、监理单位

9、造价工程师的执业范围包括           。

A、编制投资估算、工程概算    　　 B、审核工程结算

C、索赔费用的计算           　　D.、经济纠纷的鉴定

10、投资估算分为            。

A、静态投资估算      B、动态投资估算    C、流动资金估算    D、固定资产估算

五、简答题

1.简述建设工程计价依据的复杂性。

2．工程造价管理的基本原则有哪些？

3．简述建设工程全寿命期造价管理。

4．工程造价专业人员管理制度中明确注册造价工程师的权利有哪些？

5．说明无效合同的情形。

6．阐述工程项目建设程序的含义和内容。

7．工程项目发承包模式中合作体承包模式是怎样的模式？

8．怎样实施网络计划的优化？

9．项目法人责任制中项目董事会的职权有哪些？

10．怎样实施招标工作？

六、计算题

青岛市某小区一栋6层的住宅楼，砖混结构，建筑面积5100m²,其中按市场价计算直接工程费为2,680,447.43元,按价目表(省价)计算的直接工程费2,413,598.13元,按定额规定和市场价的措施费合计为336,785.32元, 按价目表(省价)的措施费合计为328,345.72元,其他措施项目的 费率为3.5%,规费假设费率为3.1%。确定建筑工程的费用.