工程项目管理课程课堂练习

一、选择题

1、项目管理的核心任务是项目的（    ）。

A目标管理    B目标规划        C目标控制         D目标比较

2、编制设计任务书是项目（    ）阶段的工作。

A 计划        B实施        C决策         D使用

3、“项目策划”指的是目标控制前的一系列（    ）。

A施工组织设计工作    B计划和协调工作   C组织和管理工作   D筹划和准备工作

4、以下（    ）属于项目实施阶段的工作。

A设计变更    B 确定项目定义  C 编制可行性研究报告  D项目决策风险分析

5、对于一个建设工程项目而言，（    ）是管理的核心。

A 设计方的项目管理  B施工方的项目管理 C业主方的项目管理 D供货方的项目管理

6、在业主方的项目管理工作中，（       ）是项目管理中的最重要的任务。

A安全管理         B 合同管理       C信息管理         D质量控制

7、每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源，这种组织结构是（    ）组织结构。

A 线性        B职能        C矩阵         D事业部

8、反映一个组织系统中各子系统之间指令关系的是（    ）。

A 组织结构图        B职能分工表        C 项目合同图        D工作流程图

9、（     ）是目标能否实现的决定性因素。

A 沟通        B协调        C组织         D战略

10、反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的是（    ）

A组织结构模式   B任务分工表        C 项目结构图        D工作流程图

11、项目目标的（   ）是项目管理最基本的方法论。

A动态控制         B 主动控制       C 反馈控制        D系统控制

12、在项目实施过程中，项目目标动态控制的工作流程正确的是（   ）。

A收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，采取控制措施

B收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，进行目标调整

C收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，采取控制措施，进行目标调整

D收集项目目标的实际值，找出偏差，采取控制措施，进行目标调整

13、属于进度纠偏的技术措施的是（    ）。

A 调整进度管理方法    B调整工作流程组织   C改变施工方法   D强化合同管理

14、建筑业企业项目经管理资质管理制度向建造是执业资格制度过渡的时间定为（    ）年。

A   2        B  3       C   4         D  5

15、建筑施工企业项目经理是受企业（    ）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。

A 董事会        B股东代表大会        C总经理         D法定代表人

16、在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（   ）。

A 业主        B总承包商        C项目经理         D项目总工程师

17、在我国，项目经理是一个（    ）的名称。

A 工作岗位        B 技术职称       C 管理人士        D专业人士

18、风险指的是损失的（    ）。

A  不确定性       B可能性        C确定性         D不可能性

19、不确定的损失程度和损失发生的概率是指（       ）。

A 风险事件        B 风险函数       C  风险量       D损失量

20、风险管理的工作流程是（    ）。

A 风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移    B风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识

C 风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制    D风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移

21、施工项目成本控制工作从施工项目（    ）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。

A 设计阶段        B投标阶段        C施工准备阶段         D正式开工

22、施工成本核算需按照规定开支范围对施工项目支出费用进行（   ）。

A 控制        B 分析       C 考核        D归集

23、实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施是施工成本管理的（   ）。

A 组织措施        B技术措施        C经济措施         D合同措施

24、施工成本管理过程中，运用技术纠偏措施要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其（   ）的分析论证。

A 施工效果        B 合同效果       C经济效果         D核算效果

25、除合同另有约定外，针对工程量清单陋巷，作为其结算依据的相应综合单价由（   ）。

A 承包人提出，工程师确认        B工程师提出，发包人确认

C 发包人提出，工程师确认        D承包人提出，发包人确认

26、某工程量清单的工程数量有误 ，且实际增加数量超过合同约定幅度，则进行结算时（   ）。

A执行原综合单价              B 增加量部分的综合单价需作调整

C原综合单价需作调整          D幅度以外部分的综合单价需作调整

27、发生工程索赔，由于（   ），承包商可索赔材料费。

A 材料价格上涨                  B 工程延期导致超期储存

C索赔事项材料损失或失效         D索赔事项材料的额外耗用

28、由于业主原因导致承包商自由施工机械停工，承包商应按（    ）索赔计算窝工。

A 设备台班费   B设备台班折旧费     C设备使用费         D设备使用租赁费

29、通常发生（    ）情况时，在索赔款额的计算中可包括利息。

A工程扣款         B 工程延期       C工程变更         D逾期支付

30、某工程工期为3个月，承包合同价为90万元工程结算适宜采用（   ）方式。

A按月结算         B竣工后一次结算        C分段结算         D分部结算

31、动态结算的调值公式法中各成本要素的比重系数应根据（    ）的影响程度而定。

A要素对总造价    B要素对总成本    C物价对要素     D工程复杂性对要素

32、代表不同利益方的项目管理（业主方和项目参与各方）的进度控制的（   ）具有明显的不同。

A方法         B程序        C软件         D目标

33、由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（   ）的管理过程。

A反复         B动态        C经常         D主动

34、进度目标分析和论证的目的是（   ）

A 落实进度控制措施               B分析进度目标是否合理

C决定进度计划的不同功能         D确定进度计划系统内部关系

35、施工方进度控制的任务是依据（   ）对施工进度的要求控制施工进度。

A监理规划     B施工任务委托合同     C施工任务单    D施工组织设计

36、在双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（   ）。

A 逻辑关系        B关键线路        C总时差         D自由时差

37、在单代号搭接网络计划中，STFi-j表示（   ）。

A 工作i-j最迟完成时间                   B  i工作和j 工作的时间间隔

C i工作和j 工作开始到完成的时间         D 工作i-j的自由时差

38、双代号网络图中虚箭线表示（   ）。

A资源消耗程度  B 工作持续时间   C 工作之间逻辑关系   D非关键工作

39、某工程计划中A工作持续时间为5天，总时差为8天，自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延13天，则会影响工程计划工期（    ）。

A  3天         B 4天       C  5天       D 9天

40、双代号最早时标网络图中箭线末端（箭头）对应的时标值为（   ）。

A 该工作最早完成时间          B该工作最迟完成时间

C紧后工作最早开始时间        D紧后工作最迟开始时间

41、已知某网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响工作总工期1天。在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（  ）。

A 3天        B 4天       C 5天        D 6天

42、在网络计划中，若某项工作的（   ）最小，则该工作必为关键工作。

A  自由时差       B  持续时间      C  时间间隔       D 总时差

43、施工质量计划的编制主体是（   ）。

A 业主        B  监理单位      C  施工承包企业       D 设计单位

44、工程质量控制的重要环节是（   ），它是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。

A  劳动主体的控制    B 劳动对象的控制    C  施工工艺的控制    D施工设备的控制

45、控制工程项目施工过程质量，必须从最基本的（   ）控制入手。

A  各道工序施工质量    B 分项工程质量       C 分部工程质量        D单位工程质量

46、进行作业技术交底的内容有（   ）。

A 施工总体流程和具体施工作业的先后顺序

B作业技术要领、质量标准、施工依据、与前后工序关系等

C每道工序施工条件

D施工人员的操作程序、操作质量的有关要求

47、施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（   ）。

A 单位工程质量        B 分部工程质量       C 分项工程质量        D工序质量

48、根据质量管理八项原则，领导在建筑企业的质量管理中起着（   ）作用。

A 支持        B 辅助       C决定         D保证

49、建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑（   ）

A 理想、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护

B 决策、论证、报批、实事、监察、评比等

C 开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判

D施工组织设计、四统一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施工现场场地。

50、对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目，除制定项目总体安全保证计划外，还必须制定（   ）的安全技术措施。

A  单位共或分部分项工程        B 单项工程或单位工程

C  单位工程或分部工程          D 分部工程或分项工程

二、问答题

1针对一个建设项目，为什么存在不同类型的项目管理？如何划分？各参与方分别属于哪种类型？

答：按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的工作性质、工作任务和利益不同，因此就形成了不同类型的项目管理。项目管理的类型主要有：业主方的项目管理、设计方的项目管理、施工方的项目管理、供货方的项目管理和建设项目工程总承包方的项目管理等。

投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。施工总承包方和分包方的项目管理都属于施工方的项目管理。材料和设备供应方的项目管理都属于供货方的项目管理。建设项目工程总承包有多种形式，如设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包（简称EPC承包）等，它们的项目管理都属于建设项目工程总承包方的项目管理。

2如何运用动态控制原理控制施工成本？

答：运用动态控制原理控制施工成本的步骤如下：

（1）施工成本目标的逐层分解。施工成本目标的分解指的是通过编制施工成本规划，分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解。

（2）在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制。1）按照成本控制的要求，收集施工成本的实际值；2）定期对施工成本的计划值和实际值进行比较。成本的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一个月。施工成本的计划值和实际值的比较包括：工程合同价与投标价中的相应成本项的比较；工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较；施工成本规划与实际施工成本中的相应成本项的比较；工程合同价与实际施工成本中的相应成本项的比较；工程合同价与工程款支付中的相应成本项的比较等。成本的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，比较的成果是成本跟踪和控制报告，如编制成本控制的月、季、半年和年度报告等。3）通过施工成本计划值和实际值的比较，如发现进度的偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏。

（3）如有必要（即发现原定的施工成本目标不合理，或原定的施工成本目标无法实现 等），则调整施工成本目标。

3如何进行现场施工准备的质量控制？

答：（1）工程定位和标高基准的控制。必须对建设单位提供的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果上报监理工程师审核，批准后施工单位才能建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。

（2）施工平面布置的控制。合理科学地使用规划好的施工场地，保证施工现场的道路畅通、材料的合理堆放、良好的防洪排水能力、通畅的给水和供电设施以及正确的机械设备的安装布置。制订施工现场质量管理制度，并做好施工现场的质量检查记录。

（3）材料、构配件的质量控制。首先应作好采购订货的质量控制。应制订合理科学的材料、加工、运输的组织计划，掌握相应的材料信息，优选供货的厂家，建立严密的计划、调度、管理体系，确保材料的周转速率，减少材料的占用时间，确保工程的质量；其次应作好对进场材料的质量控制。凡运到施工现场的材料、半成品或构配件都应出具产品合格证及技术说明书，并按规定进行试验和检验，经抽查合格后，方能允许进入施工现场；同时应加强材料的存储和使用的质量控制。

（4）机械设备质量控制。机械设备的控制包括工程项目设备和施工机械设备的质量控制。根据工程特点和施工要求，对机械设备进行质量控制，是保证工程质量和施工正常进行防止因机械设备事故导致发生重大质量和安全事故的重要措施。

4什么是施工合同跟踪？合同跟踪依据是什么？合同跟踪的对象有哪些？

答：施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者（项目经理部或项目参与人）的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是合同执行者（项目经理部或项目参与人）本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。

合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件；其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。

合同跟踪的对象主要有：

（1）承包的任务。1）工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及施工或安装质量，是否符合合同要求等等；2）工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等等；3）工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等等；4）成本的增加和减少。

（2）工程小组或分包人的工程和工作。可以将工程施工任务分解交由不同的工程小组或发包给专业分包完成，工程承包人必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查、协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。对专业分包人的工作和负责的工程，总承包商负有协调和管理的责任，并承担由此造成的损失，所以专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中，防止因分包人工程管理失误而影响全局。

（3）业主和其委托的工程师的工作。1）业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件，如场地、图纸、资料等；2）业主和工程师是否及时给予了指令、答复和确认等；3）业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项。

5.建筑安装工程费用的结算方式主要有哪几种？

答：建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式。（1分）

（1）按月结算。即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算。（1分）

（2）竣工后一次结算。建设工程项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。（1分）

（3）分段结算。即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。（1分）

（4）结算双方约定的其他结算方式。（1分）

6.建设工程职业健康安全与环境管理的特点有哪些？

答：建设工程产品及其生产与工业产品不同，它有其特殊性。而正是由于它的特殊性，对建设工程职业健康安全和环境影响显得尤为重要。（1分）

（1）项目固定，施工流动性大，生产没有固定的、良好的操作环境和空间，使施工作业条件差，不安全因素多，导致施工现场的职业健康安全与环境管理比较复杂。

（2）项目体型庞大，露天作业和高空作业多，致使工程施工要更加注重自然气候条件和高空作业对施工人员的职业健康安全和环境污染因素的影响。（1分）

（3）项目的单件性，使施工作业形式多样化，工程施工受产品形式、结构类型、地理环境、地区经济条件等影响较大。从而使施工现场的职业健康安全与环境管理的实施不能照搬硬套，必须根据项目形式、结构类型、地理环境、地区经济不同而进行变动调整。

（4）项目生产周期长，消耗的人力、物力和财力大，必然使施工单位考虑降低工程成本的因素多，从而影响了职业健康安全与环境管理的费用支出，造成施工现场的健康安全和环境污染现象时有发生。（1分）

（5）项目的生产涉及的内部专业多，外界单位广、综合性强，使施工生产的自由性、预见性、可控性及协调性在一定程度上比一般产业困难。这就要求施工方做到各专业之间、单位之间互相配合，要注意施工过程中的材料交接、专业接口部分对职业健康安全与环境管理的协调性。

（6）项目的生产手工作业和湿作业多，机械化水平低，劳动条件差，工作强度大，从而对施工现场的职业健康安全影响较大,环境污染因素多。（1分）

（7）施工作业人员文化素质低，并处在动态调整的不稳定状态中，从而给施工现场的职业健康安全与环境管理带来很多的不利因素。

由于上述特点的影响，将导致施工过程中的事故潜在不安全因素和人的不安全因素较多，使企业的经营管理，特别是施工现场的职业健康安全与环境管理比其他工业企业的管理更为复杂。（1分）

7. 施工成本管理的措施有哪些？

为了取得施工成本管理的理想效果，应当从多方面采取措施实施管理，通常可以将这些措施归纳为组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。（1分）

（1）组织措施。是从施工成本管理的组织方面采取的措施。施工成本控制是全员的活动，如实行项目经理责任制，落实施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。组织措施的另一方面是编制施工成本控制工作计划、确定合理详细的工作流程。（1分）

（2）技术措施。包括如进行技术经济分析，确定最佳的施工方案。结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用。确定最合适的施工机械、设备使用方案。技术措施不仅对解决施工成本管理过程中的技术问题是不可缺少的，而且对纠正施工成本管理目标偏差有相当重要的作用。（1分）

（3）经济措施。是最易为人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。（1分）

（4）合同措施。采用合同措施控制施工成本，应贯穿整个合同周期，包括从合同谈判开始到合同终结的全过程。首先是选用合适的合同结构，对各种合同结构模式进行分析、比较，在合同谈判时，要争取选用适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式。其次，在合同的条款中应仔细考虑一切影响成本和效益的因素，特别是潜在的风险因素。进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标，建设工程项目进度控制的措施包括哪些？（1分）

8. 影响施工质量的主要因素有哪些？如何对这些因素进行控制？

答：影响施工质量的因素主要有“人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）及环境（Environment）”等五大方面，即4M1E。施工过程中对这五方面的因素进行严格控制，是保证施工质量的关键工作。

（1）人的控制。人的因素是质量管理中的第一因素。施工现场人的控制对象包括施工项目管理者和操作者。作为控制对象，人应避免产生失误；作为控制动力，应充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。（1分）

（2）材料的控制。材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的质量控制。各类工程材料是工程施工的物资条件，材料质量是工程质量的基础。加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。（1分）

（3）机械设备的控制。机械设备的控制包括工程项目设备和施工机械设备的质量控制。工程项目设备是指组成工程实体配套的工艺设备和各类机具，如电梯、泵机、通风空调设备等，它们是工程项目的重要组成部分，其质量的优劣，直接影响工程使用功能的质量。施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括运输设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。施工机械设备是工程项目实施的重要物质基础，合理选择和正确使用施工机械设备是保证施工质量的重要措施。（1分）

（4）施工方法的控制。主要包括施工技术方案、施工工艺、施工技术措施等方面的控制。一定的技术工艺水平，对质量会产生一定的影响。采用先进合理的工艺、技术，依据规范的工法和作业指导书进行施工，必将对组成质量因素的产品精度、平整度、清洁度、密封性等物理、化学特性方面起到良性的推进作用。（1分）

（5）环境因素的控制。主要包括现场自然环境条件、施工质量管理环境和施工作业环境的控制。环境因素对工程质量的影响，具有复杂而多变以及不确定性的特点，必须做到充分深入的调查研究，并根据经验进行预测，针对各种不利因素以及可能出现的情况，提前采取措施，充分作好各种准备。（1分）

三、计算题

1、背景：

某工程业主与承包商签定了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同价甲项为180元/m3，乙项为160/m3。承包合同规定：

（一）开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款；

（二）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留滞留金；

（三）当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9；

（四）根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算；

（五）工程师签发月度付款最低金额为25万元；

（六）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。

承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表5-4-10

表5-4-10

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲项 | 500 | 800 | 800 | 600 |
| 乙项 | 700 | 900 | 800 | 600 |

第一个月工程量价款为500×180+700×160=20.2万元

应签证的工程款为20.2×1.2×(1－5%)=23.028万元

由于合同规定工程师签发的最低金额为25万元，故本月工程师不予签发付款凭证。

问题：

1．预付款是多少？

2．从第二个月起每月工程量价款是多少？工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？

答题要点：

本题目重点考核考生对工程价款计算与支付签证等处理实际投资控制问题的能力，考生应根据工程背景材料中给出的条件，按承包合同规定的条件分月计算以上问题中提出的内容。

预付款金额为（2300×180+3200×160）×20%=18.52万元

第二个月：

工程量价款为：800×180+900×160=28.8万元

应签证的工程款为：28.8×1.2×0.95=32.832万元

本月工程师实际签发的付款凭证金额为：23.028+32.832=55.86万元

第三个月：

工程量价款为：800×180+800×160=27.2万元

应签证的工程款为：27.2×1.2×0.95=31.008万元

应付款为：31.008－9.26=21.748万元

工程师签发月度付款最底金额为25万元，所以本月工程师不予签发付款凭证

第四个月：

甲项工程累计完成工程量为2700m3，比原估算工程量2300m3超出400m3，已超过估算工程量的10%，超出部分其单价应进行调整。

超过估算工程量10%的工程量为：2700－2300×(1+10%)=170m3

这部分工程量单价应调整为：180×0.9=162元/m3

甲项工程量价款为：（600－170）×180+170×162=10.494万元

乙项工程累计完成工程量为：3000m3，比原估算工程量3200m3减少2003，不超过估算工程量，其单价不予进行调整。

乙项工程量价款为：600×160=9.6万元

本月完成甲、乙两项工程量价款合计为：10.494+9.6=20.094万元

应签证的工程款为：20.094×1.2×0.95=22.907万元

本月工程师实际签发的付款凭证金额为：21.748+22.907－18.52×50%=35.395万元

2：背景：某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程，合同总价为5000万元，工期为7个月。合同签定日期为4月10日，双方约定5月10日开工，11月30日竣工。(20分)

合同中规定：

① 主要材料及构件金额占合同总价的65%；

② 预付备料款为合同总价的25%，于4月25日前拨付给承包商，工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件的价值相当于预付备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回；

③ 工程保修金为合同总价的5%，业主从每月承包商取得的工程款中按3%的比例扣留。保修期(一年)满后，剩余部分退还承包商。

④ 工程进度款由乙方逐月(每月末)申报，经审核后于下月5日前支付。

⑤ 若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的6%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。

⑥ 业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。

⑦ 工程款逾期支付，按每日1‰的利率计息。

⑧ 由于施工单位原因造成工期延误，每延误一天罚款5000元。由于业主和其他原因造成工程延期，每延误一天补偿施工单位5000元。工期每提前一天，奖励施工单位6000元。

由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、设备价值见下表

| 工程结算数据表(单位：万元) 时间(月) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算完成产值 | 600 | 800 | 850 | 850 | 800 | 600 | 500 |
| 实际完成产值 | 600 | 790 | 870 | 860 | 700 | 650 | 530 |
| 业主供料价款 | 4 | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | — |

施工过程中发生如下事件（发生部位均为关键工序，索赔费用可在当月付款中结清）：

事件1：预付款延期支付20天，致使工程实际开工日拖延5天。

事件2：6月初因施工机械出现故障延误工期2天，费用损失9000元。

事件3：7月份赶上雨季施工，施工单位采取防雨措施费用增加2万元。

事件4：8月上旬该建筑集团公司进行了安全生产大检查。在这个工地面积为8×8m2的焊接车间内，发现氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶直接放置在同一角落的水泥地面上，2名工人正进行电焊作业，辅助工在休息吸烟。正在作业的工人已经过培训考核，但尚未领到“物种作业操作证”，因天气炎热，两人只穿了衬衫。

事件5：9月份由于业主设计变更，造成施工单位返工费4万元，并损失工期3天。又停工待图10天，窝工损失5万元。

事件6：为赶工期，施工单位增加赶工措施费6万元（10月份4万元，11月份2万元），使工程不仅未拖延，相反比合同工期提前一星期完工。

问题：（1）在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求？为什么？

（2）施工单位可索赔工期和费用各为多少？

（3）该工程预付款为多少？起扣点为多少？

（4）5~10月，每月实际应结算工程款为多少？

答案：（1）事件1：可以提出索赔。工程预付款延期支付属于业主责任，应向施工单位支付延期付款的利息，并顺延工期。

事件2：施工机械出现故障属于施工单位责任，不能提出索赔。

事件3：7月份赶上雨期施工，应为施工单位施工组织设计中应预见到的费用，在此不能支持索赔。

事件5：该事件都是由于业主原因造成的，所以可以提出相应的工期和费用索赔。

事件6：赶工措施费是施工单位自身的原因，不能提出索赔。（3分）

（2）工期索赔计算：

预付款延期支付拖延5天；返工时间3天；停工待图10天。

所以可索赔工期：5+3+10=18天。

费用索赔计算：

事件1，延期付款利息：5000×25%×1‰×20=25万元

工期补偿费用：5000×5=25000元=2.5万元

事件2，罚款2×5000=10000元=1万元

事件5，返工费4万元；窝工损失5万元

工期补偿费用：5000×(10+3)=65000元=6.5万元

事件6，工期提前奖7×6000=42000元=4.2万元

所以可索赔费用为：25+2.5+4+5+6.5+4.2-1=46.2万元。（2分）

（3）预付款为：5000×25%=1250万元

起扣点为：5000-1250÷65%( (1-25%÷65%)×5000)=3076.92万元（1分）

（4）每月实际应结算工程款为：

5月份应签发付款凭证金额为：600×(1-3%)+25-5=602万元（1分）

6月份应签发付款凭证金额为：790×(1-3%)-11=755.3万元（1分）

7月份应签发付款凭证金额为：870×(1-3%)-10=833.9万元（1分）

8月份累计完成产值为3120(600+790+870+860)万元＞3076.92万元，所以应从8月份的工程拨款中扣除一定数额的预付备料款。（1分）

8月份应签发付款凭证金额为：860×(1-3%)-(3120-3076.92)×65%-10=796.2万元（1分）

9月份完成产值700万元＜800×90%=720万元，所以应扣除700万的6%。9月份应签发付款凭证金额为：700×(1-3%-6%)-700×65%+4+5-12=179万元（1分）

10月份应签发付款凭证金额为：650×(1-3%)-650×65%-7=201万元（1分）

- 案例分析

- 案例1背景：某建筑公司承接了一项度假村的施工任务，该工程由四幢框架结构综合楼组成，为保证施工质量，施工单位技术负责人负责编制了质量计划和施工进度计划，其网络图如下所示：

基坑开挖完毕后，施工单位即组织有关人员进行验槽，合格后继续施工。在Ⅱ段主体结构施工过程中，由于乙方施工的钢筋质量不符合要求，监理单位要求返工，导致该工作延误了1周时间。屋面防水采用高聚物改性沥青放水卷材。装修工程材料由甲方供应，在Ⅱ段施工时，由于甲方采购材料的问题导致该项工作延误了四周时间。在建设工程建设各方的共同努力下，工程建设完毕，施工单位按时组织了验收，并将工程资料移交城建档案馆。

问题：（1）在图上计算该网络计划各工作的时间参数，确定关键线路和计划工期。

（2）施工单位技术负责人组织编制质量计划的做法是否正确？请简要说明。

（3）基坑开挖完毕后，施工单位组织验槽的做法是否妥当？请简要说明。

（4）Ⅱ段主体结构施工过程延误了1周时间，是否会使工期延误？原因是什么？甲方是否可以向施工单位提出索赔？原因是什么？

案例1答案：

（1）该网络计划时间参数的计算如下图所示：

关键线路为：1—2—5—6—7—8—9—10—16—19—20。（1分）

该工程计划工期为54周。（8分）

（2）不正确。它违反了施工项目质量计划由项目经理组织有关人员编制的基本规定。（2分）

（3）不妥当。理由是：基坑(槽)验槽，应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。（2分）

（4）Ⅱ段主体结构施工过程延误了1周时间，将会使工期延误1周。原因是：Ⅱ段主体结构施工过程为关键工作，总时差为零，没有机动时间。（2分）

甲方可以向施工单位提出索赔。原因是该工作对工期造成的延误是由于施工单位施工质量问题造成的，是施工单位的责任，因此甲方可以提出索赔。

案例2、背景：

某工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理。为此业主以书面形式通知施工单位停工10天，并同意合同工期顺延10天。为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。

问题：

（1）索赔能否成立，索赔证据是什么？

（2）由此引起的损失费用项目有哪些？

（3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？

答案：

问题（l）

索赔成立。这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。

索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书，这符合索赔证据的要求中“索赔证据应具有法律证明效力”一条的要求。

问题（2）

此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工10天，给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失，因此承包商的损失费用项目主要有：

（1）10天的人工窝工费；

（2）10天的机械台班窝工费；

（3）由于10天的停工而增加的现场管理费，也即延误停工期间的工地管理费。

损失费用项目不包括总部管理费、利润等。

问题（3）

索的文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，一般由以下三个部分组成：

（1）索赔信。主要是说明索赔事项，列举索赔理由，提出索赔要来；

（2）索赔报告。这是索赔材料的正文、其主要内容是事实与理由。即叙述客观事实，合理引用合同条款，建立事实与损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性，从而最后提出要求补偿的金额及工期。

（3）附件。包括索赔证据和详细计算书。其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料。

解析：

本题知识点是施工索赔。

索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。

要正确处理施工索赔问题，关键在于把握以下几个方面：

（1）明确责任方，即明确造成索赔事项发生的原因。

（2）明确该事项的发生确实给承包商的正常施工作业带来了不利的影响，并且要明确这种影响的后果是什么？给承包商造成的损失包括哪些方面（一般分工期延误和费用损失两个方面）。因为索赔的性质属于补偿，不属于惩罚，业主只是依据合同条款，对承包商遭受的实际损失进行补偿。

（3）要按照正常的索赔程序进行，尤其是对在索赔程序中索赔时限的规定、索赔证据的要求、索赔文件的组成及编写等几个方面要特别注意。

若结果为正值，则表示工期拖延；若结果为负值，则表示工期提前。